## Sheet1
Échéancier AO 2019-22
MAJ 2020-12-17
Cas demande de soustration autorisée
[9 empty] | Début rev concept et étude impact janvier 2021 | [56 empty] | Début rev concept et étude impact janvier 2021 | [25 empty] | Étude impact fin avril 2022
Activité | 2020-02-01 |  |  |  | 2020-03-03 |  |  |  | 2020-04-03 |  |  |  | 2020-05-04 |  |  |  |  | 2020-06-04 |  |  |  | 2020-07-05 |  |  |  |  | 2020-08-05 |  |  |  | 2020-09-05 |  |  |  | 2020-10-06 |  |  |  |  | 2020-11-06 |  |  |  | 2020-12-07 |  |  |  | 2021-01-07 |  |  |  |  | 2021-02-07 |  |  |  | 2021-03-10 |  |  |  | 2021-04-10 |  |  |  |  | 2021-05-11 |  |  |  | 2021-06-11 |  |  |  | 2021-07-12 |  |  |  |  | 2021-08-12 |  |  |  | 2021-09-12 |  |  |  | 2021-10-13 |  |  |  |  | 2021-11-14 |  |  |  | 2021-12-15 |  |  |  | 2022-01-15 |  |  |  |  | 2022-02-15 |  |  |  | 2022-03-18 |  |  |  | 2022-04-18 |  |  |  |  | 2022-05-01 |  |  |  | 2022-06-01 |  |  |  | 2022-07-02 |  |  |  |  | 2022-08-02 |  |  |  | 2022-09-02 |  |  |  | 2022-10-03 |  |  |  |  | 2022-11-04
| S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4
Octroi du mandat | bar: 2020-03-03 S4
Réunion de démarrage (1) | bar: 2020-03-03 S4
Révision du concept (hydrologie/hydraulique) | bar: 2020-04-03 S1 to 2020-05-04 S5; 2021-01-07 S1 to 2021-02-07 S4
Révision du concept (Hydraulique hydrologie/géotechnique/structure) | bar: 2021-02-07 S1 to 2021-02-07 S4
Avis de projet environnemental et demamde de soustraction (ville) | bar: 2021-01-07 S3; 2021-03-10 S1 to 2021-05-11 S3
Études environnementales (étude écologique, phase I et II, Étude d'impact) | bar: 2021-01-07 S1 to 2022-04-18 S5
Relevé d'arpentage | bar: 2021-03-10 S1 to 2021-04-10 S4
Préparation plans et devis 70% | bar: 2021-03-10 S1 to 2021-04-10 S5
Estimation des coûts | bar: 2021-03-10 S1 to 2021-05-11 S3
Émission plans et devis 70% | bar: 2021-04-10 S3; 2021-05-11 S1
Préparation des demandes d'autorisation MELCC (CA et Article 29 de la LSB) | bar: 2021-04-10 S3; 2021-05-11 S1
Analyse de la demande de CA | bar: 2021-04-10 S4 to 2021-07-12 S1
Préparation plans et devis pour construction | bar: 2021-05-11 S1 to 2021-05-11 S3
Plans et devis pour construction | bar: 2021-05-11 S4
Réunion de présentation de documents pour autorisation | bar: 2021-06-11 S1
Dépôt des demandes d'autorisation | bar: 2021-06-11 S2
Début appel d'offres entrepreneur | bar: 2021-05-11 S4; 2021-10-13 S4
Assistance durant l'appel d'offres | bar: 2021-06-11 S1 to 2021-06-11 S3; 2021-10-13 S5 to 2021-11-14 S2
Analyses des soumissions | bar: 2021-06-11 S4 to 2021-07-12 S1; 2021-11-14 S3 to 2021-11-14 S4
Réunion de démarrage chantier (2) | bar: 2021-07-12 S2; 2022-05-01 S1
Début des travaux | bar: 2021-07-12 S2; 2022-05-01 S1
Surveillance bureau (10 semaines) (3) | bar: 2021-07-12 S2 to 2021-11-14 S4; 2022-04-18 S1 to 2022-10-03 S1
Surveillance terrain (10 semaines) (3) | bar: 2021-07-12 S2 to 2021-11-14 S4; 2022-04-18 S1 to 2022-10-03 S1
Contrôle des matériaux sur appel | bar: 2021-07-12 S2 to 2021-11-14 S4; 2022-05-01 S1 to 2022-08-02 S4
Réception provisoire de l'ouvrage (Ville protégée) | bar: 2021-12-15 S1; 2022-09-02 S1
Fin des travaux, travaux paysagé et esthétique (réception finale de l'ouvrage) | bar: 2022-05-01 S1; 2022-10-03 S1
Plans TQC | bar: 2022-05-01 S2 to 2022-06-01 S1; 2022-10-03 S2 to 2022-10-03 S5
Manuel d'exploitation et d'entretien | bar: 2022-05-01 S2 to 2022-06-01 S1; 2022-10-03 S2 to 2022-10-03 S5
(1) Durant les phases d'ingénierie, les rencontres auront lieu au minimum de périodicité mensuelle. | 2022-02-15 S4: Construction en 2022 seulement (21 semaines) ou en 2023 aussi?
(2) Durant les phases de construction, des rencontres au chantier auront lieu de périodicité hebdomadaire.
(3) La ville de Coaticook estime la durée des travaux à dix (10) semaines. La période indiquée sur cet échéancier indique les périodes des travaux possibles et ces dernières doivent être validées en fonction des contraintes environnementales.
Aucun travail n'est prévu de décembre 2020 à avril 2021 inclusivement.